## 审图规则库
AI 审图依据 · 审查规则库（模拟人工审图：审什么 / 如何审 / 如何判）
规则编号 | 一级分类(审查大类) | 二级分类 | 审查项(审什么) | 审查内容说明 | 如何审核(方法/步骤) | 判定标准(命中即提疑) | 涉及专业 | 涉及图纸 | 典型问题示例(真实) | AI判定逻辑 | 严重程度 | 处理建议
A-01 | A 图纸一致性与冲突 | 土建↔装饰 | 墙体位置一致性 | 核对土建结构图墙体定位与装饰平面墙体定位是否一致 | 叠合土建图与装饰平面图，逐段比对墙体中线/边线定位；标注偏差段 | 同一墙体在两套图中位置不一致，或需现场开槽/补砌才能满足装饰面 | 装饰/结构土建 | 土建结构图、装饰平面图 | 土建图纸墙体位置与装饰墙体位置不符，墙面需要开槽；土建与装饰墙体不符位置，精装做75龙骨隔墙封单层埃特板 | 对比两图同名墙体坐标/轴线定位，偏差>墙厚或出现错位→输出冲突点及偏差值 | 高 | 以土建为准时设计出方案调整并重新下发图纸；明确开槽/加隔墙做法
A-02 | A 图纸一致性与冲突 | 土建↔装饰 | 墙面材料分区/进出关系一致 | 核对装饰立面材料分区、墙面进出关系与现场/土建是否吻合 | 比对装饰立面材料分缝、凹凸进出与土建墙面；检查转折处是否现场为平面 | 图示墙面有两种材料做转折/进出关系，但现场或土建为平墙 | 装饰/结构土建 | 装饰立面图、土建图 | 图纸表示墙面有两种材料做转折、有进出关系，现场墙面是平的 | 识别立面材料分区与造型进出标注，与土建墙面状态比对→不一致输出 | 中 | 明确以哪套为准，调整材料范围或墙体做法
A-03 | A 图纸一致性与冲突 | 土建↔装饰 | 预留洞口/点位与装饰需求一致 | 核对土建预留洞口、消防箱位置与装饰暗门/格栅需求 | 比对装饰暗门/格栅/消防箱位置与土建预留洞口；检查是否需现场开洞 | 装饰需暗藏/留洞处土建未预留，需现场开洞或无法实现 | 装饰/结构土建/机电 | 装饰立面图、土建图 | 现场土建墙已砌好，未留洞口需现场开洞；消防箱应做隐藏式格栅暗门，墙面需开槽 | 比对装饰留洞/暗门位置与土建洞口表→缺失则输出需开洞清单 | 中 | 土建整改预留或明确现场开洞做法
A-04 | A 图纸一致性与冲突 | 装饰↔机电 | 装饰点位与二次机电点位一致 | 核对装饰图插座/地插/回路点位与二次机电图是否一致 | 逐点比对装饰点位图与二次机电电气平面图的点位与回路编号 | 装饰图与机电图点位数量/位置/回路不符，或一方缺少点位 | 装饰/机电 | 装饰点位图、二次机电电气平面图 | 精装图与商业二次机电电气平面图点位不符，电气图缺少此插座回路点位；装饰图缺少此地插回路 | 按坐标匹配两图点位集合，差集即缺漏/多余点位→输出并标回路号 | 高 | 明确以哪套为准并统一回路；补齐缺漏点位
A-05 | A 图纸一致性与冲突 | 平面↔大样 | 平面与大样/节点做法一致 | 核对平面/天花平面与对应大样、节点图的做法是否一致 | 按索引号调取大样，比对材料、构造、灯带等要素是否与平面一致 | 平面示意与大样做法矛盾（如平面有灯带、大样未体现） | 装饰 | 平面图、天花图、大样/节点图 | 平面图灯膜四周有灯带示意，大样图未体现灯带；土建做法与节点不一致 | 解析索引关系，比对平面要素与大样要素清单→缺项/矛盾输出 | 中 | 以节点为准时补充大样，统一表达
A-06 | A 图纸一致性与冲突 | 立面↔节点 | 立面与节点材料/厚度/编号一致 | 核对立面图标注材料、板厚与节点图是否一致 | 比对立面材料编号(WD/ML等)、层板厚度与节点剖面标注 | 立面标材料A、节点为材料B；板厚标注两图不一致 | 装饰 | 立面图、节点剖面图 | 节点图为金属ML01，立面图为木饰面WD01；立面层板厚度10mm，大样为14mm，二者不一致 | 提取两图材料编号与尺寸字段对齐比对→不一致输出字段差异 | 高 | 统一材料编号与厚度，修正图纸
A-07 | A 图纸一致性与冲突 | 效果图↔施工图 | 效果图与平立面一致 | 核对效果图表达的造型/灯具/饰面数量与平立面施工图是否一致 | 比对效果图元素（壁灯数量、包边、百叶、照画灯）与立面图 | 效果图与立面图在数量/造型/有无上不一致 | 装饰 | 效果图、立面图、平面图 | 效果图三个壁灯、立面图为四个，以哪个为准；效果图银镜有装饰包边、立面没有 | 对元素计数与有无做比对（需图像辅助）→差异项列出请甲方定夺 | 中 | 明确以哪个为准，统一图纸
A-08 | A 图纸一致性与冲突 | 版本一致 | 多版本图纸标高/尺寸一致 | 核对不同出图版本之间标高、尺寸是否冲突 | 按版本日期比对同一部位标高/尺寸；标记前后矛盾 | 不同版本同一部位标高/尺寸不一致且未说明替代关系 | 装饰/全专业 | 各版本图纸 | 3.08版与3.31版标高一致，3.26版标高版本图纸不一致 | 按部位键聚合多版本数值，方差>0且无最新标记→输出版本冲突 | 高 | 明确最终版本，作废旧标高
A-09 | A 图纸一致性与冲突 | 清单↔图纸 | 清单/物料书与图纸材料规格一致 | 核对工程量清单/物料书材料、规格与图纸标注是否一致 | 比对清单材料名称、规格与图纸标注（如瓷砖尺寸、石材/瓷砖） | 清单与图纸材料或规格不符 | 装饰/成本 | 清单、物料书、铺装图、立面图 | 阳台地砖400*800，清单统一为300*600；卧室门槛为ST-01石材，清单为瓷砖请明确 | 按部位对齐清单条目与图纸标注材料/规格→不符输出对照 | 中 | 明确以哪方为准并修正清单或图纸
A-10 | A 图纸一致性与冲突 | 图面信息 | 封面/设计说明/图框名称一致 | 核对图纸封面、设计说明、图框工程名称是否一致且与报建一致 | 通读封面、说明、图框工程名称字段，比对一致性 | 封面/说明/图框工程名称互相不一致 | 全专业 | 封面、设计说明、图框 | 图纸封面、设计说明与图框工程名称不一致 | OCR/文本提取三处工程名称字段比对→不一致输出 | 低 | 按报建资料统一名称
A-11 | A 图纸一致性与冲突 | 专业↔装饰 | 防排烟图与装饰造型一致 | 核对防排烟图排烟口位置/数量与装饰造型是否吻合 | 叠合防排烟点位与装饰天花造型，检查排烟口落位 | 排烟口落在装饰造型不可开口处，或两图位置/数量不符 | 暖通/装饰 | 防排烟图、装饰天花图 | 防排烟图排烟口均在月牙造型，装饰图调整至椭圆造型，需明确哪些月牙造型存在百叶口 | 比对排烟口坐标与装饰造型边界→落点冲突输出 | 中 | 明确以哪个图为准并协调点位
B-01 | B 节点与收口做法 | 材料交接 | 不同材料交接收口节点完整 | 检查相邻不同材料交接处是否有明确收口节点 | 遍历立面材料分缝线，检查每处材料交界是否有对应收口节点 | 材料交接处无收口节点或侧边饰面未交代 | 装饰 | 立面图、节点大样图 | 墙面两种材料交接处未显示侧边饰面材料；装饰材料未标注，与侧面石材如何收口 | 识别材料分界并匹配节点索引，无节点→输出缺收口位置 | 中 | 补充交接收口节点与侧边材料
B-02 | B 节点与收口做法 | 阴阳角 | 阴阳角/转角收口做法 | 检查阴阳角、转角处材料拼接与收口做法 | 检查转角处拼角方式（45度/压条）、阳角工厂拼接要求 | 转角无收口做法或拼角易漏缝/不顺直 | 装饰 | 节点大样图 | 阴角45度拼角建议BIM建模模型下单，阳角应工厂拼接一体现场安装 | 标记所有阴阳角节点，检查是否有拼角工艺说明→缺失输出 | 中 | 明确拼角工艺与下单方式
B-03 | B 节点与收口做法 | 天花叠级 | 檐口/天花叠级收口 | 检查檐口、天花叠级、弧角处收口是否可实现 | 比对檐口节点材料与立面、叠级弧角与灯槽/墙面弧角是否能收口 | 叠级/弧角处多造型交汇无法收口，或檐口节点材料与立面不符 | 装饰 | 天花图、立面图、节点图 | 檐口造型底口缺尺寸；叠级弧角与灯槽弧角、墙面弧角无法收口；立面人造石、节点为涂料 | 检测多造型交汇点是否有统一收口节点→缺失或材料矛盾输出 | 中 | 优化节点，统一弧角半径与材料
B-04 | B 节点与收口做法 | 地面收口 | 门槛石/踢脚收口 | 检查门槛石材料、踢脚与墙面/地面收口 | 检查门槛石是否标材料、与反坎/防火门关系；踢脚与墙面材料收口 | 门槛石未标材料、与反梁冲突；踢脚突出造成收口冲突 | 装饰 | 铺装图、节点图 | 门槛石未标注材料、现场防火门有反梁高出地面需确认做法；踢脚线突出墙面2mm存在收口冲突 | 检查门槛石材料字段与反坎标高→缺材料或高差冲突输出 | 中 | 补门槛石材料与反坎收口节点
B-05 | B 节点与收口做法 | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁与天花/铝板收口 | 检查挡烟垂壁与天花叠级、铝板位置关系及收口 | 叠合挡烟垂壁位置与天花造型/铝板，检查重叠与收口 | 挡烟垂壁与天花/铝板重叠交叉且无收口节点 | 暖通/装饰 | 天花图、挡烟垂壁图、节点图 | 挡烟垂壁出现交叉、与铝板位置如何收口；与天花叠级位置重叠，无收口节点 | 比对挡烟垂壁线与天花造型边界→重叠且无节点输出 | 中 | 调整位置或补收口节点
B-06 | B 节点与收口做法 | 灯槽灯带 | 灯槽/灯带收口与避让 | 检查灯槽、灯带与设备/分缝/造型收口及阴影 | 检查灯带间距与高度产生阴影、灯膜上口防尘膜、设备避开分缝 | 灯带产生阴影、灯膜缺防尘膜、设备压在铝板分缝处 | 装饰/机电 | 天花图、节点图、点位图 | 灯箱灯带间距150/高度100会产生灯带阴影；灯膜上口缺B级防尘膜；建议设备避开铝板分缝处 | 检查灯带几何参数与设备点位相对分缝位置→风险项输出 | 中 | 调整间距/加防尘膜/避让分缝
B-07 | B 节点与收口做法 | 金属木饰面 | 金属(不锈钢/铝板)与木饰面收口 | 检查金属与木饰面同平面碰撞处收口 | 检查金属与木饰面是否同平面硬碰、是否预留自然缝/高差 | 金属与木饰面同平面直接碰撞无收口，易漏缝/开裂 | 装饰 | 节点图、立面图 | 金属与木饰面同平面碰撞未做收口；建议高低落差5-10mm收口、预留3mm自然缝 | 识别金属-木饰面相邻节点，检查是否有高差/自然缝标注→缺失输出 | 中 | 设高差或自然缝收口
B-08 | B 节点与收口做法 | 工艺缝 | 工艺缝/分缝设置合理 | 检查工艺缝/分缝位置、是否对称均分、是否可施工 | 检查分缝是否对称均分、工艺槽是否易不垂直、是否延伸到位 | 分缝不对称、工艺槽易不垂直、缝未延伸到合理位置 | 装饰 | 立面图、节点图 | 左右木饰面应对称分缝剩余尺寸均分；人造石工艺槽易不垂直是否取消；工艺缝应延伸至反灯槽高度 | 检查分缝对称性与位置合理性→不对称/不可施工输出 | 低 | 均分分缝/取消或优化工艺槽
B-09 | B 节点与收口做法 | 硬碰收口 | 地毯/石材/木地板硬碰收口 | 检查软硬/异类材料硬碰处是否需收口条 | 检查地毯-石材、木地板-石材交界是否硬碰、是否加铜条/绒高处理 | 异类材料硬碰无过渡，易踩坏/掉边/下沉 | 装饰 | 铺装图、节点图 | 地毯和石材硬碰收口易踩坏石材掉边，建议增加3*10铜条；木地板和石材不建议硬碰收口 | 识别地面材料交界类型→硬碰且无收口条输出 | 低 | 增设铜条或调整绒高
B-10 | B 节点与收口做法 | 电梯门套 | 电梯门套/门框收口 | 检查电梯厅门套与电梯门框收口及预留尺寸 | 检查不锈钢是否包进门框、预留尺寸是否够、是否刮伤门扇 | 门套包进门框预留尺寸不足、易刮伤门扇 | 装饰 | 节点图、立面图 | 电梯厅门套侧面不锈钢包进电梯门框，预留尺寸较少长时间易刮伤电梯门扇 | 检查门套与门框间隙尺寸标注→不足阈值输出，提示与电梯厂家核预留 | 中 | 折死边离门框3-5mm收口或与厂家核预留
B-11 | B 节点与收口做法 | 幕墙收口 | 玻璃/幕墙边收口 | 检查装饰收口与幕墙框/原建筑玻璃关系 | 比对现场控制线到幕墙玻璃实际尺寸与图纸，检查收口是否顶到玻璃 | 收口仅到幕墙框未顶玻璃、玻璃胶过宽易变色 | 装饰/幕墙 | 节点图、平面图 | 现场控制线到幕墙玻璃实际大于图纸，原收口仅顶幕墙框未顶玻璃；1cm玻璃胶易变色 | 比对图纸收口长度与现场实测→不足输出，提示预留自然缝打胶 | 中 | 收口加长顶玻璃，预留5mm自然缝后打胶
C-01 | C 标高与尺寸 | 净高校核 | 天花标高 vs 梁底/桥架/管线净高 | 核对装饰天花标高与结构梁底、桥架、管线实际净空 | 比对天花完成面标高与梁底/桥架/管线标高，校核净空是否满足 | 天花标高高于梁底/桥架/管线，净空不足无法实现 | 装饰/机电/暖通/结构 | 天花图、机电管综图、结构图 | 现场管道标高只有2500，图纸不锈钢标高2600，建议调整；瑜伽房天花3350、现场梁底3380高度有影响 | 天花标高 - min(梁底,桥架,管线)标高 < 安全余量→输出净高冲突及差值 | 高 | 下调天花标高或上移管线
C-02 | C 标高与尺寸 | 标高矛盾 | 同区域天花标高多值矛盾 | 核对同一区域不同图示天花标高是否唯一 | 比对同一部位在不同分平/图纸的天花标高数值 | 同一区域出现两个及以上不一致的天花标高 | 装饰 | 天花图 | 五层电梯厅一处分平天花标高4300、另一处3700以哪个为准；格栅天花标高有两个 | 按部位聚合标高值，唯一性校验→多值输出待定 | 高 | 明确唯一标高，清理旧数据
C-03 | C 标高与尺寸 | 尺寸缺失 | 关键尺寸缺失 | 检查造型、风口、截面等关键尺寸是否标注 | 遍历造型/风口/不锈钢截面，检查是否缺定位或截面尺寸 | 关键造型/风口/截面缺尺寸标注 | 装饰 | 立面图、大样图 | 檐口造型底口至B1地面高度缺尺寸；风口截面宽度未显示；不锈钢截面尺寸需明确 | 检测关键构件是否含尺寸标注字段→缺失输出位置 | 中 | 补齐尺寸标注
C-04 | C 标高与尺寸 | 尺寸校核 | 标注尺寸相加与总标高/总尺寸不符 | 核算分尺寸之和与总标高/总尺寸是否吻合 | 对链状标注做求和，与总标注比对 | 分尺寸之和≠总尺寸/总标高（注释舍入或漏标） | 装饰 | 立面图、剖面图 | 尺寸相加只有3890，与天花标高3900不符以哪个为准 | 链式尺寸求和 vs 总值，差值≠0→输出差值 | 中 | 复核并修正尺寸链
C-05 | C 标高与尺寸 | 地面构造 | 地面回填/地梁高度 | 核对下沉/整体下沉区域回填与墙下地梁要求 | 检查下沉区回填高度、墙体下口地梁高度是否标注明确 | 下沉区回填、地梁高度未明确或缺做法 | 装饰/结构土建 | 平面图、节点图、结构图 | 四层物业用房地面整体下沉需回填500mm请明确；墙体下口需做地梁800mm | 检查下沉区是否有回填/地梁标注与做法→缺失输出 | 中 | 明确回填与地梁做法
C-06 | C 标高与尺寸 | 找坡 | 地面找坡要求 | 检查需排水/扶梯下等区域是否标明找坡 | 检查潮湿/排水/扶梯下区域找坡要求与坡度 | 应找坡区域未标明找坡或坡度 | 装饰/给排水 | 铺装图、节点图 | 扶梯下地面区域是否需要找坡请明确 | 识别需找坡区域，检查坡度标注→缺失输出 | 低 | 明确找坡范围与坡度
C-07 | C 标高与尺寸 | 材料幅面 | 定制材料幅面与分缝(超幅面) | 核对大尺寸饰面是否超材料最大幅面、是否标分缝 | 比对单块饰面尺寸与材料市场最大幅面，检查分缝标注 | 饰面尺寸超材料幅面且未标分缝，平整度难保证 | 装饰 | 立面图、节点图 | 镜面不锈钢最大幅宽1500mm，定制2000mm难度大，长度6600mm未见分缝 | 饰面尺寸 > 材料标准幅面 且无分缝标注→输出超幅面风险 | 中 | 明确分缝方案
C-08 | C 标高与尺寸 | 设备尺寸 | 防火卷帘收纳/内收尺寸 | 核对防火卷帘到梁底净尺寸是否满足卷帘内收要求 | 比对卷帘到梁底空间与卷帘内收所需尺寸 | 卷帘内收空间不足无法安装 | 暖通/装饰/结构 | 平面图、剖面图 | 防火卷帘到梁底图纸只剩350mm，卷帘内收尺寸至少需要800mm | 卷帘可用空间 < 内收需求→输出不足值 | 高 | 调整梁/造型预留卷帘空间
C-09 | C 标高与尺寸 | 完成面间隙 | 门垛/完成面与原墙间隙 | 核��完成面线与原始墙体间隙是否满足安装 | 检查暗门到底/门槛保留时完成面到原墙的间隙 | 完成面到原墙间隙过小影响合页/门安装 | 装饰 | 立面图、节点图 | 暗门到底门槛不打掉时完成面线离原始墙体只有4公分，影响合页安装 | 计算完成面-原墙间隙 < 安装所需→输出冲突 | 中 | 调整门槛或完成面做法
D-01 | D 机电点位与综合 | 点位定位 | 插座/开关点位定位合理 | 核对插座/开关定位高度与位置是否合理可用 | 检查点位是否被家具/造型遮挡、高度是否标注 | 点位被遮挡/无法使用或缺定位 | 机电/装饰 | 点位图、立面图 | 机电点位位于马桶背面安装插座无法使用；中间插座高度由1300调整至1100 | 比对点位坐标与家具/造型遮挡区→落在遮挡区输出 | 中 | 移位至可用位置
D-02 | D 机电点位与综合 | 点位一致 | 点位与机电图/回路一致或不缺失 | 核对装饰点位与机电回路图是否一致、有无缺失 | 比对点位集合与机电回路图，检查缺漏与回路对应 | 点位缺失或与机电回路不符（见A-04，本条侧重回路缺失） | 机电/装饰 | 点位图、二次机电图 | 电气图缺少此插座回路点位；平面图中无USB插座请明确 | 差集比对点位与回路→缺失点位/缺回路输出 | 中 | 补点位/明确回路
D-03 | D 机电点位与综合 | 点位冲突 | 点位与造型/家具/暗装冲突 | 核对点位是否与造型、家具、暗装设备冲突 | 叠合点位与造型/家具/暗装马桶等，检查冲突 | 点位与造型/暗装冲突无法安装或使用 | 机电/装饰 | 点位图、家具图、立面图 | 插座应装在不做暗马桶安装的位置；家具区域强弱电点位预留需提供家具数据 | 点位坐标 ∩ 造型/家具占位→冲突输出 | 中 | 按家具数据预留并避让
D-04 | D 机电点位与综合 | 检修冲突 | 检修口与点位/喷淋冲突 | 核对检修口位置是否与点位/喷淋冲突、能否开启 | 检查检修口与周边点位/喷淋净距，能否正常开启 | 检修口与点位/喷淋冲突无法开启 | 机电/装饰/给排水 | 天花图、点位图 | 检修口与点位冲突无法开启检修；请明确检修口设置位置需考虑喷淋及检修便捷 | 检修口开启范围 ∩ 点位/喷淋→冲突输出 | 中 | 调整检修口或点位位置
D-05 | D 机电点位与综合 | 电源缺失 | 电源/回路缺失(灯带等) | 核对灯带/竖向灯带等是否有对应电源/回路 | 比对节点显示的灯带与机电连线图回路 | 节点有灯带但机电图无对应回路/电源 | 机电/装饰 | 节点图、机电连线图 | 机电图和平面图未看到预留电源、节点上有灯带显示；柱子两边竖向灯带连线图未见回路 | 节点用电设备集合 - 机电回路集合 = 缺电源项→输出 | 中 | 补回路或合并线路
D-06 | D 机电点位与综合 | 弱电缺漏 | USB/面板/弱电点位缺漏 | 核对USB、面板、弱电点位是否齐全 | 对照功能需求检查USB/弱电点位是否标注 | 应有的USB/弱电点位缺失 | 机电/装饰 | 点位图 | 平面图中无USB插座请明确 | 需求点位清单 - 图示点位 = 缺漏→输出 | 低 | 补齐弱电点位
E-01 | E 暖通/给排水/消防 | 风口 | 风口/回风口表达与样式 | 核对天花风口/回风口是否表示、内嵌或外露、颜色要求 | 检查天花是否标风口/回风口、安装方式与颜色 | 天花未表示风口/回风口或安装方式/颜色不明确 | 暖通/装饰 | 天花图、节点图 | 天花图未表示出风口和回风口；风口是内嵌还是外盖吊顶、内喷黑或喷灰请明确 | 检查天花是否含风口图元及样式字段→缺失/不明确输出 | 中 | 补风口表达并明确样式
E-02 | E 暖通/给排水/消防 | 喷淋 | 喷淋点位与覆盖范围 | 核对喷淋点位是否齐全、覆盖距离是否满足 | 检查综合天花喷淋点位、格栅天花是否需设喷淋、覆盖半径 | 喷淋缺失、覆盖距离不够 | 给排水/装饰 | 综合天花图、喷淋图 | 电梯厅天花喷淋缺少覆盖距离不够；综合天花格栅天花处未体现喷淋点位 | 校核喷淋间距/覆盖半径与缺漏→不足输出（格栅通透率>70%可免） | 高 | 补喷淋或确认免设依据
E-03 | E 暖通/给排水/消防 | 末端冲突 | 喷淋/末端与造型冲突 | 核对喷淋/末端与天花造型、铝板分缝是否冲突 | 叠合末端点位与造型/分缝，检查冲突 | 末端落在造型不可开口处或压分缝 | 给排水/暖通/装饰 | 天花图、点位图 | 建议将天花上的相关设备避开铝板分缝处 | 末端坐标 ∩ 造型边界/分缝线→冲突输出 | 中 | 避让造型与分缝
E-04 | E 暖通/给排水/消防 | 管线冲突 | 管线标高与装饰冲突 | 核对水管/风管标高是否低于装饰灯槽/造型 | 比对管线标高与装饰造型底标高 | 管线低于装饰造型底，侵入装饰空间 | 暖通/给排水/装饰 | 管综图、天花图 | 北侧走廊靠西侧水管低于装饰灯槽2850mm | 管线标高 < 装饰造型底标高→输出冲突及差值 | 高 | 调整管线或造型标高
E-05 | E 暖通/给排水/消防 | 防火分隔 | 防火卷帘/防火门位置与净尺寸 | 核对防火卷帘/防火门位置与装饰、现场是否冲突 | 比对防火卷帘/门位置与装饰造型/墙体、检查平齐关系 | 防火门与现场/完成面位置不符、与造型冲突 | 暖通/装饰/结构 | 平面图、立面图 | 图纸防火门与现场防火门不在一个位置、显示平齐现场内推建议调整；商铺墙与防火卷帘位置冲突 | 比对防火门/卷帘坐标与墙体/造型→冲突输出 | 高 | 明确以哪个为准并调整位置
E-06 | E 暖通/给排水/消防 | 消防设备 | 消防栓/消防箱暗藏处理 | 核对消防栓/消防箱是否超出完成面、是否需暗藏 | 检查消防栓是否突出背景墙完成面、是否做暗门格栅 | 消防栓超出完成面/未做暗藏影响美观使用 | 装饰/给排水 | 立面图、节点图 | 电梯背景墙消防栓超出背景墙完成面建议内嵌或改位置；消防栓暗门立面没有体现暗拉手 | 比对消防设备凸出量与完成面、检查暗门拉手→超出/缺失输出 | 中 | 内嵌或做暗门并补拉手
E-07 | E 暖通/给排水/消防 | 救援窗 | 消防救援窗遮挡 | 核对消防救援窗是否被装饰隔断遮挡 | 比对救援窗位置与装饰隔断/造型 | 救援窗被遮挡不满足消防要求 | 装饰/消防 | 平面图、立面图 | 女卫生间消防救援窗被隔断挡住了是否需要往左移位 | 救援窗范围 ∩ 隔断→遮挡输出 | 高 | 移位隔断或救援窗保证不遮挡
E-08 | E 暖通/给排水/消防 | 排烟口 | 排烟口尺寸满足规范 | 核对装饰造型限定的排烟口尺寸是否满足防排烟要求 | 比对装饰造型可开排烟口尺寸与防排烟图要求值 | 造型限制使排烟口小于规范/设计要求 | 暖通/装饰 | 防排烟图、装饰造型图 | 月牙造型排烟口只能做到120mm，防排烟图纸要求150mm，需明确以哪个为准 | 造型可开尺寸 < 防排烟要求→输出不足值 | 高 | 调整造型满足排烟尺寸
F-01 | F 材料与饰面 | 材料标注 | 材料未标注/不明确 | 检查饰面材料是否标注、交界以何为准 | 遍历饰面区域检查材料编号是否齐全、矛盾标注 | 材料未标注或同处标两种材料未明确以哪个为准 | 装饰 | 立面图、节点图、铺装图 | 门套交接及转角面层材料不明确；门套下边石材上边岩板确认以哪个为准 | 检查材料字段完整性与唯一性→缺失/多值输出 | 中 | 补标材料并明确唯一做法
F-02 | F 材料与饰面 | 选样选型 | 选样/选型未确定 | 检查石材/铝板/灯具等选样、安装方式是否确定 | 检查关键材料是否注明选样、安装方式、填缝做法 | 选样/选型/安装方式未明确 | 装饰/机电 | 物料表、立面图、节点图 | 请明确铝板/石材选样、灯具选型；石材是否背栓安装、8mm缝是否打密封胶 | 检查材料是否含选样/安装/填缝字段→缺失输出待明确清单 | 中 | 明确选样、安装方式与填缝
F-03 | F 材料与饰面 | 供货界面 | 甲供/乙供界面 | 核对材料甲供/乙供界面是否明确 | 对照材料清单检查甲供/乙供标注 | 材料甲供乙供未明确，影响报价与供货 | 装饰/成本 | 物料表、清单 | 瓷砖、五金、灯具、洁具、开关面板是否甲供还是乙供请明确并提供物料书 | 检查材料供货属性字段→缺失输出待明确清单 | 中 | 明确供货界面
F-04 | F 材料与饰面 | 物料书 | 物料书/参数缺失 | 核对是否提供物料书/材料参数 | 检查关键材料是否附物料书、参数(如卫浴五金) | 缺物料书/参数无法施工或报价 | 装饰 | 物料表 | 卫浴五金物料书缺失；需补充残卫洁具五金物料参数 | 检查物料书附件/参数字段→缺失输出 | 低 | 补充物料书与参数
F-05 | F 材料与饰面 | 规格冲突 | 材料规格冲突 | 核对同一材料在不同图/清单规格是否一致 | 比对铺装/立面与清单材料规格 | 同材料规格在图与清单不一致(见A-09，本条侧重规格) | 装饰/成本 | 铺装图、清单 | 阳台地砖400*800、清单300*600请明确 | 对齐材料规格字段→不一致输出 | 中 | 统一规格
F-06 | F 材料与饰面 | 性能工艺 | 材料性能/工艺合理性 | 评估材料选择在维护、变形、牢固上的合理性 | 审材料长期性能：镀色掉色、木饰面变形、基层牢固 | 材料选择存在维护难/易变形/不牢固风险 | 装饰 | 节点图、物料表 | 镀色不锈钢易掉色建议本色；木饰面龙骨直装不牢固易变形波浪，建议加阻燃板基层 | 匹配材料-风险知识库（掉色/变形/牢固）→命中输出建议 | 中 | 按建议优化材料/基层做法
G-01 | G 图面表达与索引 | 索引正确 | 索引编号错误/索引不到图 | 核对索引编号能否指向正确的图纸/节点 | 顺索引号查目标图，检查是否存在、是否指对 | 索引错误或索引目标图缺失 | 装饰 | 平面图、立面图、大样目录 | 电梯厅平面索引有误错误索引至立面图号；独立柱索引ID-70-0103未找到此编号图纸 | 解析索引号→在图集查目标，缺失/类型不符输出 | 中 | 修正索引或补目标图
G-02 | G 图面表达与索引 | 立面索引 | 缺立面索引 | 检查需要立面的区域是否有立面索引 | 检查独立柱、通道入口、橱柜等是否有立面索引 | 应有立面索引的区域缺索引 | 装饰 | 平面图、立面目录 | 共性问题独立柱及通道入口需补充立面索引；茶水间未见立面索引图无法确认橱柜造型 | 识别需立面区域，检查索引→缺失输出 | 中 | 补立面索引
G-03 | G 图面表达与索引 | 缺剖面大样 | 缺大样/剖面图 | 检查关键造型是否缺大样/剖面，能否确认造型 | 检查屏风/灯槽/造型是否有剖面/参照剖面 | 缺剖面/大样无法确认造型与尺寸 | 装饰 | 大样图、剖面图 | 缺少剖面图无法确认屏风不锈钢造型；缺剖面无法确认灯槽造型 | 检查关键构件是否有剖面/大样索引→缺失输出 | 中 | 增补剖面/大样
G-04 | G 图面表达与索引 | 图例做法 | 图例与详细做法不一致 | 核对图例标注与详细做法说明是否一致 | 比对图例（如轻钢龙骨）与详细做法（如砌体墙） | 图例与详细做法矛盾 | 装饰 | 平面图、做法表 | 保洁值班室图例是轻钢龙骨隔墙、详细做法是砌体墙请明确 | 比对图例字段与做法说明→不一致输出 | 中 | 统一图例与做法
G-05 | G 图面表达与索引 | 标注缺失 | 缺尺寸/材料标注 | 检查图面是否缺必要尺寸/材料/风口尺寸标注 | 遍历需标注要素，检查缺漏 | 缺尺寸/材料/风口等标注 | 装饰 | 立面图、天花图 | 立面图未表达风口尺寸；硬包缝分缝无尺寸；A处需补大样且未表达风口尺寸 | 检查要素标注完整性→缺失输出 | 低 | 补齐标注
G-06 | G 图面表达与索引 | 共性索引 | 共性问题未全区域索引 | 核对通用造型是否对所有适用区域做了索引 | 检查通用节点是否仅索引部分楼层/区域 | 通用造型未对全部适用区域索引 | 装饰 | 平面图、立面目录 | 通道入口及消防栓柱子造型为通用，未索引全部区域仅表达五层，需补其他楼层索引 | 通用节点适用区域集合 - 已索引区域 = 漏索引→输出 | 低 | 补全区域索引
H-01 | H 缺漏与待提供 | 专业条件图 | 专业条件图未提供 | 核对二次机电/灯具/标识/通信/幕墙等条件图是否齐备 | 对照专业条件图清单，检查是否提供 | 影响精装施工的专业条件图未提供 | 全专业 | 各专业条件图 | 二次机电图、灯具物料书、标识标牌、通信图、幕墙图纸需提供 | 比对条件图需求清单与已收图→缺项输出 | 高 | 按清单催交条件图
H-02 | H 缺漏与待提供 | 节点缺失 | 节点/做法图缺失 | 检查交底所需节点/做法图是否齐全 | 检查封堵/造型/台盆等是否有节点做法 | 施工所需节点/做法缺失 | 装饰 | 节点图 | 楼梯石材与扶梯之间灰色铝板封堵无节点做法请补充；卫生间台盆具体图纸及节点缺失 | 按施工部位检查节点覆盖→缺失输出 | 中 | 补节点做法图
H-03 | H 缺漏与待提供 | 信息待明确 | 信息待明确(请明确/是否/以哪个为准) | 汇总所有需甲方/设计明确的待定项 | 提取请明确/是否/以哪个为准等待定表述并归集 | 存在影响施工的未决信息 | 全专业 | 各类图纸 | 请明确以哪个为准；扶梯下是否找坡请明确；界面划分请明确 | 文本匹配待定句式并按部位聚合→输出待明确清单 | 中 | 组会逐项确认并回复
H-04 | H 缺漏与待提供 | 范围界面 | 图纸范围/报价范围界面 | 核对图纸界面、报价范围、专业分界是否清晰 | 检查园林/精装/报建/招标界面划分与报价范围 | 界面/范围不清，影响施工与报价 | 全专业/成本 | 平面图、界面图 | 请明确园林地面与精装区域地面界面划分；资料室柜子是否在本次报价范围内 | 检查界面线/范围说明完整性→缺失输出 | 中 | 明确界面与范围
I-01 | I 结构与现场配合 | 结构梁 | 结构梁影响门窗/吊顶/窗帘盒 | 核对结构梁是否影响门窗高度、吊顶、窗帘盒 | 叠合结构梁与门窗/吊顶/窗帘盒，检查冲突 | 结构梁侵入影响门窗高宽/窗帘盒/吊顶 | 结构土建/装饰 | 结构图、装饰平立面 | 主卧阳台门上方及窗帘盒上方结构梁影响门高度宽度及窗帘盒尺寸；影音室受结构限制无法施工 | 结构梁占位 ∩ 门窗/吊顶/窗帘盒→冲突输出 | 高 | 调整造型/标高或现场深化
I-02 | I 结构与现场配合 | 墙体现场 | 墙体位置与现场不符 | 核对图纸墙体与现场实测是否一致 | 比对图纸墙体定位与现场复核数据 | 墙体与现场不符影响洁具/造型布置 | 结构土建/装饰 | 平面图、现场复核 | 公卫墙体与现场不符洗手台位置毛坯只有500mm需拆门垛让尺；卫生间为实体墙无法暗藏推拉门 | 图纸墙体 vs 现场实测偏差→输出并提示让尺/改做法 | 高 | 按现场复核调整或补节点
I-03 | I 结构与现场配合 | 预留洞 | 现场未留洞口 | 核对现场是否按装饰需求预留洞口 | 比对装饰需洞位置与现场实际 | 现场未留洞需开洞 | 结构土建/装饰 | 装饰图、现场 | 左侧做格栅暗门现场未留洞口；现场土建墙已砌好未留洞需现场开洞 | 装饰留洞需求 - 现场已留 = 需开洞→输出 | 中 | 明确开洞做法
I-04 | I 结构与现场配合 | 已施工冲突 | 现场已施工与图冲突 | 核对现场已完成施工与图纸要求是否冲突 | 比对现场已贴砖/已砌墙与图纸新做要求 | 现场已施工与图纸要求矛盾，需返工或明确 | 装饰/结构土建 | 图纸、现场 | 保洁仓库现场已贴好墙砖地砖，请明确是否按图新做轻钢龙骨隔墙及乳胶漆 | 现场状态 vs 图纸要求→冲突输出待决 | 中 | 明确是否返工或调整图纸
I-05 | I 结构与现场配合 | 毛坯尺寸 | 毛坯尺寸不足 | 核对毛坯空间是否满足装饰/洁具尺寸 | 比对毛坯净尺寸与洁具/家具所需尺寸 | 毛坯尺寸不足无法满足布置 | 结构土建/装饰 | 平面图、现场 | 洗手台位置墙面毛坯尺寸只有500mm，需拆除一侧门垛给洗手台让尺 | 毛坯净尺寸 < 设备需求→输出不足及让尺方案 | 中 | 拆垛让尺或调整布置
I-06 | I 结构与现场配合 | 反梁反坎 | 反梁/反坎影响门槛/防水 | 核对防火门反梁、卫生间反坎对门槛/防水的影响 | 检查反梁/反坎标高与门槛石、防水做法关系 | 反梁/反坎与门槛/防水冲突或未交代 | 结构土建/装饰/给排水 | 节点图、平面图 | 防火门有反梁高出地面需确认门槛石做法；反坎是防汛功能建议保留 | 检测反梁/反坎标高与门槛/防水做法→冲突或缺做法输出 | 中 | 补门槛与反坎收口/防水做法
J-01 | J 可施工性与合理性 | 牢固性 | 安装牢固性(基层/受力) | 评估造型/饰面基层与受力是否满足牢固要求 | 审基层做法、固定点、受力是否充分 | 基层不足/无固定受力点导致不牢固 | 装饰 | 节点图 | 移门基层骨架吊件不牢固宜采用钢架；GRG石膏无固定受力点后期变形；灯膜四周应加钢筋 | 匹配构件-牢固性知识库（基层/受力）→风险输出 | 中 | 加固基层/增设受力点
J-02 | J 可施工性与合理性 | 工序 | 工序合理性 | 评估收口/安装工序是否可行、是否增加造价 | 审材料安装先后顺序是否合理、是否倒置 | 工序不当导致难施工或造价上升 | 装饰 | 节点图 | 石材与地毯L型不锈钢收口需先装不锈钢才能找平装石材，工序不当造价高，建议改实心不锈钢拉槽 | 解析节点安装顺序，检测顺序倒置/低效→输出建议 | 中 | 优化收口做法与工序
J-03 | J 可施工性与合理性 | 变形开裂 | 平整度/变形/开裂风险 | 评估做法在平整度、热胀冷缩、开裂上的风险 | 审大面饰面/异材交接的变形开裂风险 | 做法存在平整度差/变形/开裂风险 | 装饰 | 节点图、立面图 | 龙骨直装木饰面平整度达不到易变形波浪；木饰面金属与天花涂料碰撞热胀冷缩易开裂；移门推拉顶面易开裂 | 匹配做法-开裂/变形风险规则→命中输出预留缝/基层建议 | 中 | 加基层/预留自然缝
J-04 | J 可施工性与合理性 | 美观 | 美观性(分缝对称/顺直) | 评估分缝对称、阴角顺直、收边等美观性 | 审分缝对称性、阴角顺直、收边清爽度 | 分缝不对称/阴角不顺直/毛刺影响美观 | 装饰 | 立面图、节点图 | 空调预留洞未装成品铝条边线不顺直毛刺；阴角不顺直不清爽；门框与门头不齐平是否美观 | 检查对称性/顺直度/收边规则→不达标输出建议 | 低 | 加成品铝条/收边/均分分缝
J-05 | J 可施工性与合理性 | 检修使用 | 检修/使用便利性 | 评估设备检修与日常使用便利性 | 审检修口、暗门、固定百叶等检修与使用便利 | 无法检修/使用不便（固定百叶、暗门无拉手） | 装饰/机电/暖通 | 节点图、点位图 | 固定式百叶风口后期无法检修空调；消防暗门无暗拉手使用不便易污染布料 | 检测需检修部位是否可开启/可达→不便输出 | 中 | 改可开启做法/增检修口
J-06 | J 可施工性与合理性 | 造价成本 | 造价/成本合理性 | 评估做法是否造价过高、可否优化等价做法 | 比对做法造价与等价替代方案 | 做法造价偏高且有更优等价方案 | 装饰/成本 | 节点图、清单 | L型不锈钢收口造价成本较高，建议改3*10或5*10实心不锈钢；指令单/设计变更增项金额核对 | 匹配高造价做法与替代库→输出优化建议；变更项核增补金额 | 中 | 采用等价低成本做法/核定变更费用
J-07 | J 可施工性与合理性 | 维护 | 维护便利性(易污染/掉色) | 评估材料/做法在使用期的维护便利性 | 审易污染、易掉色、难清洁部位 | 材料/做法维护困难（易污染布料、镀色掉色） | 装饰 | 物料表、节点图 | 消防需经常打开门检查易污染布料；镀色不锈钢长时间打磨易掉色 | 匹配材料-维护风险库→命中输出建议 | 低 | 改易维护材料/做法
K-01 | K 跟踪与闭环管理 | 回复闭环 | 设计回复是否闭环 | 核对每条提疑是否有设计回复且回复是否解决问题 | 逐条检查回复栏是否填写、是否实质性解决、是否邮件闭环 | 提疑无回复、回复未解决或邮件未闭环 | 全专业/管理 | 提疑表、销项表、邮件台账 | 天花综合点位未回复；报审图纸未回复；邮件未闭环 | 检查回复字段非空且状态=已解决，否则输出未闭环清单 | 高 | 催办回复并跟踪闭环
K-02 | K 跟踪与闭环管理 | 销项跟踪 | 问题销项与遗留跟踪 | 统计问题解决率与遗留到下阶段的问题 | 按状态统计已解决/未解决/遗留，跟踪遗留项 | 存在长期未销项或遗留到下阶段问题 | 全专业/管理 | 销项表、跟踪表 | 遗留到下阶段问题数；评审结论下发日期跟踪 | 聚合状态字段统计销项率并列遗留项→输出台账 | 中 | 定期跟踪销项遗留项
K-03 | K 跟踪与闭环管理 | 变更落地 | 提疑转设计变更/指令单 | 核对需变更的提疑是否出变更图、指令单及成本 | 检查标注需出变更的条目是否有变更图、指令单与增补金额 | 需变更项未出变更图或成本未核 | 全专业/成本/管理 | 设计变更表、指令单 | 迷你吧抽格未提供设计变更图纸；指令单上报金额/增补金额核对 | 需变更条目 - 已出变更 = 缺变更→输出；核增项金额 | 中 | 催出变更图并核定成本

## 使用说明
AI 审图依据 · 使用说明
用途 | 本表是 AI 审图的知识依据。AI 对每套图纸，按下列规则逐条比对、判定、输出提疑，模拟人工审图流程。
数据来源 | 由 16 份真实项目图纸会审/提疑记录（住宅样板、商业、酒店、写字楼、别墅、物业用房等，约2500+条）归纳提炼。
【列含义】
审查项(审什么) | 该条规则要核查的对象/检查点。
如何审核 | 人工/AI 的核查方法与步骤：调取哪些图、比对什么、看哪些字段。
判定标准 | 满足该条件即判定为问题(提疑)，是命中阈值。
AI判定逻辑 | 可被程序执行的判定描述：对比的对象/数据、触发条件、输出内容。是 AI 落地的核心列。
严重程度 | 高=影响安全/规范/进度或返工；中=影响施工/成本/质量；低=影响美观/完善。
【11 大审查类目】
A 图纸一致性与冲突 | 跨图/跨专业/跨版本/清单不符——审查量最大，重点土建↔装饰、装饰↔机电点位、平面↔大样、立面↔节点。
B 节点与收口做法 | 材料交接、阴阳角、天花叠级、门槛踢脚、挡烟垂壁、灯槽、金属木饰面、工艺缝、硬碰、电梯门套、幕墙边。
C 标高与尺寸 | 天花净高vs梁底/管线、标高多值矛盾、尺寸缺失、尺寸链不符、回填地梁、找坡、超幅面、卷帘空间。
D 机电点位与综合 | 点位定位/一致/缺失、与造型家具冲突、检修口冲突、电源回路缺失、弱电缺漏。
E 暖通/给排水/消防 | 风口、喷淋点位与覆盖、末端与造型冲突、管线标高、防火卷帘门、消防栓、救援窗、排烟口尺寸。
F 材料与饰面 | 材料未标注、选样选型、甲供乙供、物料书、规格冲突、材料性能合理性。
G 图面表达与索引 | 索引错误/索引不到、缺立面索引、缺剖面大样、图例与做法不符、缺标注、共性未全索引。
H 缺漏与待提供 | 专业条件图未提供、节点缺失、信息待明确、范围界面不清。
I 结构与现场配合 | 结构梁影响、墙体与现场不符、现场未留洞、现场已施工冲突、毛坯尺寸不足、反梁反坎。
J 可施工性与合理性 | 牢固性、工序、变形开裂、美观、检修使用、造价成本、维护便利。
K 跟踪与闭环管理 | 回复闭环、销项跟踪、变更落地——用于全过程台账管理。
【建议用法】 | 1) AI 按类目顺序逐条执行；2) 命中输出标准提疑：[规则编号¦部位¦问题描述¦涉及图纸¦严重程度¦建议]；3) 接入历史问题库可做相似度比对与去重。